

|  |
| --- |
|  |



**ANEXO VIII**

|  |
| --- |
| **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARCIAL****TECNOVA 3/RS** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Termo de Outorga -PROA:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período abrangido neste relatório:** | **M** | **M** | **/** | **A** | **A** | **a** | **M** | **M** | **/** | **A** | **A** |

|  |
| --- |
|  |

**Sumário**

[1. Informações gerais 3](#_30j0zll)

[1.1. Beneficiário (a) / Convenente 3](#_1fob9te)

[1.2. Projeto 3](#_3znysh7)

[1.3. Coordenação 3](#_2et92p0)

[2. Informações opcionais 4](#_tyjcwt)

[2.1. Co-executor (caso exista) 4](#_3dy6vkm)

[2.2. Pessoa de contato (caso exista) 4](#_1t3h5sf)

[2.3. Interveniente (caso exista) 5](#_4d34og8)

[2.4. Pessoa de contato (caso exista) 5](#_2s8eyo1)

[3. Tabela resumo da execução do cronograma físico do projeto 6](#_17dp8vu)

[4. Execução do cronograma físico do projeto 7](#_3rdcrjn)

[4.1. Metas físicas 7](#_26in1rg)

[4.2. Meta física N 8](#_35nkun2)

[5. Avaliação da gestão do projeto 9](#_1ksv4uv)

[6. Impactos internos e externos do projeto 10](#_2jxsxqh)

[7. Produção tecnológica 11](#_z337ya)

[8. Parceria institucional 11](#_3j2qqm3)

[9. Comentário final 12](#_1y810tw)

[10. Resumo 12](#_4i7ojhp)

[11. Equipe atual responsável pela execução técnica do projeto 13](#_2xcytpi)

[12. Orçamento 14](#_1ci93xb)

[13. Instruções adicionais para preenchimento do relatório (1ª parte) 15](#_2bn6wsx)

[14. Instruções adicionais para preenchimento do relatório (2ª parte) 17](#_qsh70q)

[15. ANEXO A – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade 1.1] 18](#_1pxezwc)

[16. ANEXO B – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade 1.n] 19](#_49x2ik5)

[17. ANEXO C – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade N.1] 20](#_2p2csry)

[18. ANEXO D – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade N.n] 21](#_147n2zr)

# Informações gerais

## Beneficiário (a) / Convenente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razão social |  | CNPJ *(0123456789/0001-22)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço *(logradouro; nº; complemento)* |  | Bairro |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município |  | UF |  | CEP *(12345-678)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone *(cód. de área – nº)* |  | Fax *(cód. de área – nº)* |  | E-mail |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idade da instituição *(anos)* |  | Último faturamento *(R$)* |  | Nº de funcionários |  | Participação salarial no faturamento *(%)* |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Projeto

|  |
| --- |
| Título |
|  |

|  |
| --- |
| Objetivo geral |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assin. cont./conv. *(dd/mm/aa)* |  | Duração prevista *(meses)* |  | Valor total − FINEP *(R$)* |  | Valor desembolsado − FINEP *(R$)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Coordenação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenador *(nome completo sem abreviações)* |  | CPF *(0123456789-01)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço *(logradouro; nº; complemento)* |  | Bairro |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município |  | UF |  | CEP *(12345-678)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone *(cód. de área – nº)* |  | Fax *(cód. de área – nº)* |  | E-mail |
|  |  |  |  |  |

# Informações opcionais

## Co-executor (caso exista)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razão social |  | CNPJ *(0123456789/0001-22)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço *(logradouro; nº; complemento)* |  | Bairro |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município |  | UF |  | CEP *(12345-678)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone *(cód. de área – nº)* |  | Fax *(cód. de área – nº)* |  | E-mail |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idade da instituição *(anos)* |  | Último faturamento *(R$)* |  | Nº de funcionários |  | Participação salarial no faturamento *(%)* |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Pessoa de contato (caso exista)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenador *(nome completo sem abreviações)* |  | CPF *(0123456789-01)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço *(logradouro; nº; complemento)* |  | Bairro |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município |  | UF |  | CEP *(12345-678)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone *(cód. de área – nº)* |  | Fax *(cód. de área – nº)* |  | E-mail |
|  |  |  |  |  |

## Interveniente (caso exista)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razão social |  | CNPJ *(0123456789/0001-22)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço *(logradouro; nº; complemento)* |  | Bairro |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município |  | UF |  | CEP *(12345-678)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone *(cód. de área – nº)* |  | Fax *(cód. de área – nº)* |  | E-mail |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idade da instituição *(anos)* |  | Último faturamento *(R$)* |  | Nº de funcionários |  | Participação salarial no faturamento *(%)* |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Pessoa de contato (caso exista)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenador *(nome completo sem abreviações)* |  | CPF *(0123456789-01)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço *(logradouro; nº; complemento)* |  | Bairro |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município |  | UF |  | CEP *(12345-678)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone *(cód. de área – nº)* |  | Fax *(cód. de área – nº)* |  | E-mail |
|  |  |  |  |  |

# Tabela resumo da execução do cronograma físico do projeto[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Duração prevista para o projeto** | **Duração efetiva do projeto** | **Percentual do projeto executado no período** | **Percentual acumulado do projeto** |
| **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item Meta** | **Metas** | **Atividades** | **Indicador Físico** | **Duração prevista** | **Duração efetiva** | **Executado no período** | **Acumulado da****meta / atividade** |
| **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [1] | 1 - Estruturação e Articulação dos Participantes do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [1.1] |  | 1 - Elaboração e descrição das responsabilidades dos parceiros | 01 Contrato | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| [1.n] |  | 2 - Constituição e Ações do Comitê Gestor | [Texto descrevendo o indicador físico 1.n] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [N] | [Texto descrevendo a meta física N] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [N.1] |  | [Texto descrevendo a atividade N.1] | [Texto descrevendo o indicador físico N.1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [N.n] |  | [Texto descrevendo a atividade N.n] | [Texto descrevendo o indicador físico N.n] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Execução do cronograma físico do projeto[[2]](#footnote-2)

## Metas físicas[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Meta física 1** | **Executado no período** | **Acumulado da meta durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a meta física] |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade 1.1** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Descreva o desenvolvimento da atividade |
|  |
| Comente sobre o (s) resultado (s) *(em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório)* |
|  |
| Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade 1.n** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Descreva o desenvolvimento da atividade |
|  |
| Comente sobre o (s) resultado (s) *(em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório)* |
|  |
| Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial |
|  |

## Meta física N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Meta física N** | **Executado no período** | **Acumulado da meta durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a meta física] |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade N.1** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Descreva o desenvolvimento da atividade |
|  |
| Comente sobre o (s) resultado (s) *(em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório)* |
|  |
| Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade N.n** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Descreva o desenvolvimento da atividade |
|  |
| Comente sobre o (s) resultado (s) *(em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório)* |
|  |
| Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial |
|  |

# Avaliação da gestão do projeto

|  |
| --- |
| Apresente a (s) alteração (ões) na equipe executora *(em caso de inclusão ou substituição de algum membro na equipe, deverão ser enviados os comprovantes da formação/titulação, e informados salário e número de horas dedicadas ao projeto)[[4]](#footnote-4)* |
|  |

|  |
| --- |
| Relacione e associe às atividades do projeto eventual (is) capacitação (ões) adicional (is) adquirida (s) ou gerada (s) pela equipe executora, em função do desenvolvimento do projeto. |
|  |

|  |
| --- |
| Mencione eventual (is) melhoria (s) nas instalações físicas proporcionadas pelo projeto |
|  |

|  |
| --- |
| Relacione eventual (is) dificuldade (s) não-técnicas do projeto (*administrativas, financeiras, etc)[[5]](#footnote-5)* |
|  |

# Impactos internos e externos do projeto

|  |
| --- |
| Mencione as perspectivas de desdobramentos que o projeto proporcionou às atividades internas da instituição executora e/ou parceiros, incluindo mudanças organizacionais, de patamar de faturamento, etc. |
|  |

|  |
| --- |
| Descreva eventual (is) mudança (s) do posicionamento da empresa perante o mercado, proporcionada (s) pelo projeto |
|  |

|  |
| --- |
| Apresente os benefícios sociais trazidos pelo projeto |
|  |

# Produção tecnológica

|  |
| --- |
| Apresente o (s) produto (s), protótipo (s), patente (s), processo (s), metodologia (s) que surgiram em meio ao projeto e mostraram inovação e relevância, mas que não haviam sido previstos (as) como indicadores físicos.[[6]](#footnote-6) |
|  |

# Parceria institucional

|  |
| --- |
| Descreva a (s) atividade (s) de articulação institucional mantida (s) durante a execução do projeto, relacionando os resultados efetivamente transferidos para instituições de P&D, empresas, órgãos públicos, instituições não governamentais, assim como a contribuição específica de cada instituição partícipe do contrato/convênio. |
|  |

# Comentário final

|  |
| --- |
| Acrescente observações relevantes, que não se aplicariam aos outros campos do relatório |
|  |

# Resumo[[7]](#footnote-7)

|  |
| --- |
| Redija um resumo do projeto com até 200 palavras, destacando até seis palavras-chave que melhor caracterizem os resultados, que poderá ser utilizado para divulgação externa. |
|  |

# Equipe atual responsável pela execução técnica do projeto[[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome completo*(sem abreviações)* | CPF*(0123456789-01)* | Período de contratação*(de mm/aaaa até mm/aaaa)* | Fonte dos recursos para pagamento do profissional *(FINEP ou Contrapartida)* | Origem do componente(*Proponente / Executor / Interveniente*) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Orçamento[[9]](#footnote-9) [[10]](#footnote-10)



Local, \_\_\_/\_\_\_\_/2025. Obrigatório

Assinatura Obrigatório Assinatura Obrigatório

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nome completo do Coordenador do projeto] Obrigatório [Nome completo do Representante Legal do projeto] Obrigatório

# Instruções adicionais para preenchimento do relatório (1ª parte)

Instrução de preenchimento da tabela resumo e da execução do cronograma físico do projeto

Exemplo de cronograma de projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Meta 1** | **Previsão** |  |
| **Execução** |  |
| **Atividade 1.1** | **Previsão** |  |
| **Execução** |  |
|  |
| **Atividade 1.2** | **Previsão** |  |
| **Execução** |  |
|  |

Obs. 1: A meta 1 é composta de duas atividades (1.1 e 1.2) e teve duração prevista para doze meses, iniciando-se em janeiro e terminando em dezembro de 2010;

2: A atividade 1.2 teve previsão de duração de sete meses, iniciando-se em junho e terminando em dezembro de 2010;

3: A execução da atividade 1.2 sofreu atraso de um mês em seu início, começando, portanto, apenas em julho de 2011;

4: A atividade 1.1 teve previsão de duração de oito meses, iniciando-se em janeiro e terminando em agosto de 2010;

5: A execução da atividade 1.1 iniciou-se com um mês de atraso e terminou com três meses de atraso em relação à previsão inicial. Portanto, além do atraso de um mês para iniciar-se, a execução da atividade demorou dois meses além do previsto;

6: Por conta do atraso da atividade 1.2, a meta física 1 também foi postergada em um mês, em relação a seu término inicialmente previsto.

Preenchimento da tabela resumo (item 3), baseado no exemplo de cronograma de projeto

Relatório do 1º período

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item Meta** | **Metas** | **Atividades** | **Indicador****físico** | **Duração prevista** | **Duração efetiva** | **Executado no período** | **Acumulado da****meta / atividade** |
| **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [1] | [Texto descreven-do a meta física 1] |  |  | **01/10** | **12/10** | **02/10** | **-** | **6m/12m = 50%** | **4m/12m = 33%** | **6m/12m = 50%** | **4m/12m = 33%** |
| [1.1] |  | [Texto descreven-do a atividade 1.1] | [Texto descreven-do o indicador físico 1.1] | **01/10** | **08/10** | **02/10** | **-** | **6m/8m = 75%** | **4m/8m = 50%** | **6m/8m = 75%** | **4m/8m = 50%** |
| [1.2] | [Texto descreven-do a atividade 1.2] | [Texto descreven-do o indicador físico 1.2] | **06/10** | **12/10** | **-** | **-** | **1m/7m = 14%** | **0%** | **1m/7m = 14%** | **0%** |

Preenchimento da tabela resumo (item 3), baseado no exemplo de cronograma de projeto (continuação)

Relatório do 2º período

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item Meta** | **Metas** | **Atividades** | **Indicador****físico** | **Duração prevista** | **Duração efetiva** | **Executado no período** | **Acumulado da****meta / atividade** |
| **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Mês/Ano****início** | **Mês/Ano****fim** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [1] | [Texto descreven-do a meta física 1] |  |  | **01/10** | **12/10** | **02/10** | **01/11** | **6m/12m = 50%** | **8m/12m = 67%** | **12m/12m = 100%** | **12m/12m = 100%** |
| [1.1] |  | [Texto descreven-do a atividade 1.1] | [Texto descreven-do o indicador físico 1.1] | **01/10** | **08/10** | **02/10** | **11/10** | **2m/8m =** **25%** | **7m/10m = 70%** | **8m/8m = 100%** | **10m/10m = 100%** |
| [1.2] | [Texto descreven-do a atividade 1.2] | [Texto descreven-do o indicador físico 1.2] | **06/10** | **12/10** | **07/10** | **01/11** | **6m/7m =** **86%** | **7m/7m = 100%** | **7m/7m = 100%** | **7m/7m = 100%** |

Preenchimento da execução do cronograma físico (item 4), baseado no exemplo de cronograma de projeto

Relatório do 1º período

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Meta física 1** | **Executado no período** | **Acumulado da meta durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a meta física] | **50** | **33** | **50** | **33** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade 1.1** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | **75** | **50** | **75** | **50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade 1.2** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | **14** | **0** | **14** | **0** |

Relatório do 2º período

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Meta física 1** | **Executado no período** | **Acumulado da meta durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a meta física] | **50** | **67** | **100** | **100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade 1.1** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | **25** | **70** | **100** | **100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade 1.2** | **Indicador físico de execução** | **Executado no período** | **Acumulado da atividade durante o projeto** |
| **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** | **Previsto****(%)** | **Realizado****(%)** |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | **86** | **100** | **100** | **100** |

# Instruções adicionais para preenchimento do relatório (2ª parte)

|  |
| --- |
| * 1. O relatório deve sempre começar por um **Sumário,** para que seja facilitada a consulta de seus itens;
	2. Nenhuma das partes deste modelo de relatório deve ser suprimida pelo (a) proponente na oportunidade da elaboração de seu próprio relatório. Quando, por qualquer razão, não houver necessidade de preenchimento de determinado item (**exceto o de número 2. Informações opcionais e subitens**) ou campo, a expressão **“Deixado propositalmente em branco”** deve ser colocada com a respectiva justificativa;
	3. Em regra, os campos descritivos deste modelo de relatório não têm um número máximo de caracteres e, portanto, devem estender-se tanto quanto necessário. Principalmente, os campos com a descrição do desenvolvimento das atividades, que fazem parte do item de **Execução do Cronograma Físico do Projeto** (item 2 do relatório). Uma das exceções sobre o limite de tamanho é o campo **Resumo** que deve ter no ***máximo 200 palavras***;
	4. O preenchimento da tabela resumo da execução do cronograma físico do projeto deve informar a situação atual do projeto, descrevendo as metas e atividades aprovadas, assim como os percentuais previstos e executados no período e acumulados.
	5. Em relação às informações sobre a **Execução do Cronograma Físico**, cada atividade de cada meta física deverá ser mencionada no relatório. Mesmo aquelas não iniciadas. Quando se tratar de *atividade não iniciada*, o campo “**Execução (%)**” deverá ser preenchido com **0%** e, se a atividade estiver atrasada em relação à previsão inicial, a justificativa pelo atraso deverá ser necessariamente apresentada no campo correspondente. Caso a atividade tenha sido iniciada, mas não finalizada, o campo **“Execução”** deverá ser preenchido com percentual correspondente ao estágio já desenvolvido, até aquele momento;
	6. As informações sobre a execução das atividades do Cronograma Físico, e respectivos anexos contendo indicadores físicos, devem ser **incrementais**. Ou seja, mesmo que uma determinada atividade já tenha sido concluída (**“Execução” 100%**) as páginas com estas informações devem constar dos relatórios seguintes, de maneira que o **relatório final contenha toda a história do projeto**, desde o início da sua execução;
	7. Sempre que houver um **indicador físico do projeto concluído**, a comprovação de sua **existência**, seja ela **descritiva, gráfica, fotográfica, ou por qualquer outro meio demonstrativo cabível**, deverá constar de **anexo do relatório**. *Também deverá ser anexado ao relatório, o indicador físico inacabado, cujo estágio de execução justifique a apresentação*;
	8. Sempre que indicado, e quando o estágio em que se encontrar o projeto justificar, deverão constar do corpo ou dos anexos do relatório: **plantas industriais e de engenharia; figuras; gráficos; diagramas de circuito; *lay-outs* de placas de circuito impresso; listas de componentes eletrônicos; *data-sheets* de circuitos integrados; códigos-fonte de programação; fotografias de partes e peças mecânicas; manuais de operação, instalação de hardware e software; slides apresentando telas de módulos de software, etc;**
	9. **O preenchimento da planilha com as informações sobre o orçamento do projeto (item 12) é obrigatório.**
	10. A planilha com as **informações sobre os valores empregados no projeto deve** **retratar a situação atual do projeto**.
	11. **Todas as páginas do relatório e dos anexos devem receber** **rubricas** do coordenador do projeto, exceção feita à última página do relatório, que deve conter a **assinatura do Coordenador e do Representante Legal.**
	12. Finalmente, é importante lembrar que este relatório deve sempre ser **protocolado na FINEP**, mas que **é desejável o envio do arquivo digital para o endereço de e-mail do analista técnico responsável por acompanhar o projeto**.
 |

# ANEXO A – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade 1.1]

# ANEXO B – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade 1.n]

# ANEXO C – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade N.1]

# ANEXO D – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade N.n]

1. Veja instruções de preenchimento no final do relatório. [↑](#footnote-ref-1)
2. Veja instruções de preenchimento no final do relatório. [↑](#footnote-ref-2)
3. Todas as metas e atividades associadas que constam do cronograma físico, aprovado pela FINEP para o projeto, devem ser mencionadas no relatório de acompanhamento técnico. [↑](#footnote-ref-3)
4. Toda alteração na equipe executora, pretendida pela proponente, deve ser autorizada previamente pela FINEP. Portanto, não basta apresentá-la no relatório, sem que tenha sido analisada e previamente autorizada. [↑](#footnote-ref-4)
5. Este campo não se destina às solicitações de remanejamento financeiro, as quais deverão ser analisadas e autorizadas previamente pela FINEP. [↑](#footnote-ref-5)
6. Caso algum (ns) destes itens demonstre (m) importância destacada para o projeto, ele (s) deverá (ão) constar como anexo (s) do relatório. [↑](#footnote-ref-6)
7. O preenchimento do resumo é obrigatório, caso se trate de relatório final de projeto. [↑](#footnote-ref-7)
8. O preenchimento desta lista não exime o contratante / convenente de solicitar formal e previamente, através de carta protocolada na FINEP, qualquer alteração da equipe executora inicialmente aprovada para o projeto. [↑](#footnote-ref-8)
9. Planilha de preenchimento obrigatório. [↑](#footnote-ref-9)
10. O preenchimento desta planilha não substitui os outros formulários de prestação de contas. [↑](#footnote-ref-10)